2026년 노인맞춤돌봄서비스 광역지원기관
현황분析·욕구조사 운영 계획안

| 기관명 | (재)경상남도사회서비스원 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성자 |  | 작성일 | 2026년 월 일 |
| 결재 | 담당 | 팀장 | 원장 |

1. 추진 개요

■ 1-1. 목적

• 광역지원기관 사업의 현황분析·욕구조사 체계 신규 도입

• 계획안 및 결과보고서에 데이터 기반 추진 근거 확보

■ 1-2. 배경

| 구분 | 기존 | 변경 |
| --- | --- | --- |
| 계획안 구조 | 개요 → 추진방향 → 세부계획 → 향후계획 | 현황분析 → 욕구조사 → 추진방향 → 세부계획 → 향후계획 |
| 추진방향 근거 | 담당자 판단 중심 | 데이터 + 종사자 욕구 기반 |

■ 1-3. 사업 개요

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 시행 기관 | (재)경상남도사회서비스원 (광역지원기관) |
| 대상 기관 | 경남 18개 시군구 수행기관 59개소 |
| 조사 대상 | 전담사회복지사 전원 / 생활지원사 (역량강화·심리지원교육 한정) |
| 운영 체계 | 상반기 통합설문(4월, 60문항) + 현장설문 15종(연중) + 하반기 통합설문(11~12월, 63문항) |
| 시행 시기 | 2026년 4월~ |
| 결과 활용 | 계획안·결과보고서 추진방향의 데이터 기반 근거로 활용 |

2. 운영 체계

■ 2-1. 현황분析

• 매년 1~2월, 계획안 수립 전 실시

• 전년도 결과보고서·모니터링 기록·모인우리 기관 관리 데이터 등 토대로 수행기관 현황, 종사자 현황, 서비스 실적 등 분析

• 분析 결과를 계획안 추진방향의 현황 근거로 활용

※ 2026년(첫해): 모인우리 기관 관리 데이터 및 전년도 결과보고서 활용

※ 2027년 이후: 통합설문 현황분析 결과 + 현장메모 추가 투입

■ 2-2. 욕구조사

종사자가 원하는 지원 내용을 직접 파악하여 추진방향 근거로 활용. 3단계 설문 체계로 운영.

| 단계 | 조사명 | 시기 | 결과 활용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 상반기 통합설문 (60문항) | 4월 | 당해 연도 계획 근거 |
| 2단계 | 현장설문 15종 | 사업 종료 직후 | 결과보고서 |
| 3단계 | 하반기 통합설문 (63문항) | 11~12월 | 다음 연도 계획안 근거 |

■ 2-3. 분析 및 결과 활용

• 분析 단위: 전체·권역별·연령대별·경력별 (기관별 분析 제외)

• 권역 구분: 북부(거창·함양·합천·산청) / 서부(진주·사천·고성·남해·하동) / 중부(창원·함안·의령·창녕) / 동부(김해·양산·밀양·통영·거제)

• 분析 결과를 토대로 추진 근거 문장 생성 → 계획안·결과보고서에 수록

3. 기대효과

• 사업 운영 근거 확보: 데이터 기반 추진 근거 명시

• 사업 실효성 향상: 현장 수요 기반 교육 주제·지원 방식 결정

• 환류 사이클 완성: 욕구 요청 → 반영 → 만족도 확인 → 다음 연도 반영

• 종사자 체감도 향상: 욕구 결과가 실제 사업에 반영됨을 확인 가능

4. 향후계획

| 시기 | 내용 |
| --- | --- |
| 2026년 4월 | 상반기 통합설문 시행 (60문항) |
| 2026년 연중 | 현장설문 15종 각 사업 종료 직후 시행 |
| 2026년 11~12월 | 하반기 통합설문 시행 (63문항) |
| 2026년 12월 | 결과보고서 작성 |
| 2027년 1~2월 | 결과 기반 2027년 계획안 수립 |
| 매년 반복 | 현황분析·욕구조사 → 계획안 → 결과보고서 → 환류 |

붙임

• 붙임 1-1. 상반기 통합설문 (60문항)

• 붙임 1-2. 현장설문 15종 (J01·J03~J14·J16·J17, 9~12문항 / J04·J06 생활지원사 대상 별도)

• 붙임 1-3. 하반기 통합설문 (63문항)

• 붙임 2-1. 상반기통합설문 분析지시어 v6

• 붙임 2-2. 하반기통합설문 분析지시어 v6

• 붙임 2-3. 현장설문 사업별 분析지시어 15종 v6

경상남도사회서비스원  노인맞춤돌봄서비스 광역지원기관