2026년 노인맞춤돌봄서비스 광역지원기관
현황분析·욕구조사 운영 계획안 (상세)

기관명: (재)경상남도사회서비스원   |   작성일: 2026년      월      일

1. 추진 개요

■ 1-1. 목적

노인맞춤돌봄서비스 광역지원기관 사업의 근거 기반 운영 강화를 위해 현황분析·욕구조사 체계를 신규 도입하고, 계획안 및 결과보고서에 데이터 기반 추진 근거를 확보함을 목적으로 한다.

■ 1-2. 배경

| 구분 | 기존 | 변경 |
| --- | --- | --- |
| 계획안 구조 | 개요 → 추진방향 → 세부계획 → 향후계획 | 현황분析 → 욕구조사 → 추진방향 → 세부계획 → 향후계획 |
| 추진방향 근거 | 담당자 판단 중심 | 데이터 + 종사자 욕구 기반 |

■ 1-3. 필요성

• 현황분析: 객관적 데이터로 현재 상황 파악 → "왜 이 사업이 필요한가" 증명

• 욕구조사: 종사자 수요 직접 파악 → "무엇을 어떻게 해야 하는가" 방향 근거

• 사업 운영 근거 확보: 계획안·결과보고서에 추진 근거 명시 필요

근거 문장 형식: "○○조사 결과 ○○%가 ○○을 요청하여, ○○을 추진한다."

■ 1-4. 사업 개요

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | 노인맞춤돌봄서비스 현황분析·욕구조사 체계 도입 |
| 대상 기관 | 경남 18개 시군구 수행기관 59개소 |
| 조사 대상 | 전담사회복지사 전원 / 생활지원사 (역량강화·심리지원교육 한정) |
| 운영 체계 | 상반기 통합설문(4월, 60문항) + 현장설문 15종(연중) + 하반기 통합설문(11~12월, 63문항) |
| 시행 시기 | 2026년 4월~ |
| 결과 활용 | 계획안·결과보고서 추진방향의 조사 기반 근거로 활용 |
| 수집 도구 | 구글폼 18종 (상반기·하반기 통합설문 각 1종, 현장설문 15종, 기관코드 1종) |
| 시스템 | 현황분析·욕구조사 전용 시스템 (React + Node.js + SQLite) |

2. 조사·분析 운영 체계

■ 2-1. 현황분析

▶ 개념 및 원칙

• 정의: 사업 기획 전 현재 상황을 객관적 데이터로 파악하는 과정

• 핵심 원칙: 단순 수치 나열이 아닌, 수치 → 시사점 형태로 분析

• 시기: 매년 1~2월 (계획안 수립 전)

※ 2026년(첫해): 모인우리 기관 관리 데이터 및 전년도 결과보고서 활용

※ 2027년 이후: 상·하반기 통합설문 현황분析 결과 + 현장메모 추가 투입

▶ 현황분析 항목

| 분析 영역 | 주요 항목 | 활용 사업 |
| --- | --- | --- |
| 수행기관 현황 | 기관 수, 신규기관 수, 운영 연차 분포 | 모니터링·점검, 전체 |
| 종사자 현황 | 전담사회복지사·생활지원사 수, 신규 입사·이직 현황 | 역량강화교육·심리지원교육, 종사자 지원사업 |
| 서비스 제공 현황 | 대상자 수, 서비스 유형별 현황 | 특화지원·퇴원환자, ICT 지원·나눔사업·캠페인 |
| 전년도 점검 결과 | 지적사항 유형·빈도, 반복 지적 기관 수 | 모니터링·점검, 컨설팅 지원 |
| 전년도 교육 결과 | 참여율, 주제별 만족도 | 역량강화교육·심리지원교육 |
| 상담·연계 실적 | 컨설팅·노무 상담 건수·유형, 특화지원·퇴원환자 서비스 연계 건수 | 컨설팅·특화지원·퇴원환자·노무 상담 |
| 현장메모 | 사업 진행 중 현장 변동사항·특이사항 | 전체 |

■ 2-2. 욕구조사

▶ 욕구조사 3종 체계

| 단계 | 조사명 | 시기 | 대상 | 주요 목적 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 상반기 통합설문 (60문항) | 4월 | 전담사회복지사 전원 | 기초 욕구 + 현황 체감 → 당해 계획 근거 |
| 2단계 | 현장설문 15종 + 현장메모 | 사업 종료 직후 | 전담사회복지사 / 생활지원사(역량강화·심리지원교육) | 만족도·경험 평가 → 결과보고서 |
| 3단계 | 하반기 통합설문 (63문항) | 11~12월 | 전담사회복지사 전원 | 환류 → 다음 연도 계획안 근거 |

■ 2-3. 통합설문 구성

▶ 상반기 통합설문

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 시행 시기 | 매년 4월 |
| 총 문항 수 | 60문항 (현황분析 23개 + 욕구조사 37개) |
| 응답 대상 | 전담사회복지사 전원 (59개 기관) |
| 도입부 항목 | 연령대, 경력, 소속 권역, 전년도 종합만족도, 어려운 운영 영역, 업무량 적절성 |
| 주요 섹션 | 수행기관 모니터링·점검, 실무협의회(광역 주최 간담회·정례회의 등), 컨설팅 지원, 특화지원서비스, 퇴원환자 단기집중서비스, 노무 상담 지원, 역량강화교육, 심리지원교육, AI·디지털 기기 지원사업, THE(더) 나눔사업, 안심 돌봄 캠페인, 유공자 표창, 종사자 지원사업 |
| 수집 도구 | 구글폼 |

▶ 하반기 통합설문

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 시행 시기 | 매년 11~12월 |
| 총 문항 수 | 63문항 (현황분析 26개 + 욕구조사 37개) |
| 응답 대상 | 전담사회복지사 전원 (59개 기관) |
| 특징 | 상반기 대비 현황분析 3문항 추가(연간 결산 항목) + 마무리 종합의견 2문항 |
| 주요 추가 항목 | 실무협의회 필요도·운영 시간 적절성, 점검 개선지원 충분성, 캠페인 인지도 개선 여부 등 |
| 수집 도구 | 구글폼 |

■ 2-4. 현장설문 15종

사업 종료·회차 직후 즉시 시행. 공통 4문항 + 특화 문항 구조로 이번 회차 경험 평가에 집중.

| 코드 | 사업명 | 응답 대상 | 문항 수 |
| --- | --- | --- | --- |
| J01 | 수행기관 모니터링·점검 | 전담사회복지사 | 12 |
| J03 | 역량강화교육 (전담사회복지사) | 전담사회복지사 | 10 |
| J04 | 역량강화교육 (생활지원사) | 생활지원사 | 11 |
| J05 | 심리지원교육 (전담사회복지사) | 전담사회복지사 | 11 |
| J06 | 심리지원교육 (생활지원사) | 생활지원사 | 12 |
| J07 | 실무협의회 | 전담사회복지사 | 10 |
| J08 | 컨설팅 지원 | 전담사회복지사 | 10 |
| J09 | 특화지원서비스 | 전담사회복지사 | 12 |
| J10 | 퇴원환자 단기집중서비스 | 전담사회복지사 | 9 |
| J11 | 노무 상담 지원 | 전담사회복지사 | 10 |
| J12 | AI·디지털 기기 지원사업 | 전담사회복지사 | 10 |
| J13 | THE(더) 나눔사업 | 전담사회복지사 | 10 |
| J14 | 안심 돌봄 캠페인 | 전담사회복지사 | 11 |
| J16 | 유공자 표창 | 전담사회복지사 | 10 |
| J17 | 종사자 지원사업 | 전담사회복지사 | 10 |

※ J04·J06 생활지원사: 통합설문 응답 대상이 아니므로 욕구 문항 1개 추가

※ J09 특화지원서비스: 광역 지원 4차원 측정을 위해 특화 5문항 구성

■ 2-5. 분析 운영

| 분析 | 내용 | 활용 |
| --- | --- | --- |
| 기술통계 | 문항별 빈도·비율·평균 | 근거 문장 핵심 재료 |
| 만족도지수(CSI) | 긍정비율(4+5) 100점 환산·사업 간 순위 | 사업별 성과 비교 |
| 갭(Gap) 분析 | 항목 간 점수 차이, 단계별 병목 진단 | 개선 우선순위 설정 |
| IPA 분析 | 중요도(공통-3 대리) × 만족도 4분면 | 자원 집중 방향 결정 |
| 욕구 순위 | 선택형 문항 항목별 빈도·비율, Top 3 | 수요 우선순위 파악 |
| 텍스트 분析 | 주관식 키워드 추출, 긍정·개선요구 분류 | 정성적 수요 파악 |
| 추진 근거 생성 | "○○% 요청 → ○○ 추진" | 계획안·결과보고서 근거 문장 |

■ 2-6. 분析지시어 체계

설문 데이터(CSV)를 AI 분析 도구에 입력할 때 사용하는 표준화된 프롬프트 모음. 담당자가 복사·붙여넣기만으로 일관된 분析 결과 도출.

| 파일명 | 대상 설문 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 상반기통합설문_분析지시어_v6 | 상반기 통합설문 (60문항) | 유형1~9 (현황집계·욕구우선순위·교차·근거문장·시각화·섹션집중·보고서·비교) |
| 하반기통합설문_분析지시어_v6 | 하반기 통합설문 (63문항) | 상반기 동일 구조 + 하반기 고유 항목(연간 결산, 마무리 종합의견, 상하반기 비교) |
| 현장설문_사업별분析지시어_15종_v6 | 현장설문 15종 | 사업별 M1~M7 모델 (기술통계·CSI·균형프로파일·갭·IPA·텍스트·근거문장) |

■ 2-7. 운영 시스템

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 시스템명 | 노인맞춤돌봄서비스 현황분析·욕구조사 시스템 |
| 기술 스택 | React (프론트엔드) + Node.js/Express (백엔드) + SQLite (데이터베이스) |
| 데이터 수집 | 구글폼 18종 → CSV 내보내기 → 시스템 업로드 |
| 주요 기능 | CSV 업로드, 응답 현황, 통계 분析, 권역·연령대·경력별 필터·비교 |

▶ 개발 단계 및 현황

| 단계 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 기반 인프라 | 기관 관리, CSV 업로드, 응답 현황, 신청자 명단, 응답 번호 관리 | ✅ 완료 |
| 2단계 핵심 통찰 | question_labels, 시계열 추세, 기관 비교, 이행 확인 | ✅ 완료 |
| 구조 변경 | 상반기 통합설문→60문항, 하반기 통합설문→63문항, 권역·연령대·경력 컬럼 추가, 분析 API 확장 | ✅ 완료 |
| 구글폼 생성 | 상반기·하반기 통합설문 2종 + 현장설문 15종 (페이지 분리 적용) | ✅ 완료 |
| CSV Q번호 헤더 전환 | 열 순서 → 헤더명 기반 question_no 부여 | ⏳ 대기 |
| 3단계 문서 출력 | 분析 결과 입력(/analysis), 문서 출력(/documents) | ✅ 완료 |

3. 추진방향 연결 구조

■ 3-1. 추진 근거 유형

| 유형 | 근거 출처 | 예시 형식 |
| --- | --- | --- |
| 욕구조사 | 통합설문 응답 비율 | "[설문명] 결과 [비율]%가 [요청사항]을 요청하여, [추진내용]을 추진한다." |
| 현황분析 | 행정 데이터·모니터링 기록 | "전년도 [분析항목] 결과 [현황]이 확인되어, [추진내용]을 강화한다." |
| 변화 추세 | 전년도 비교 (2027년~) | "전년도 대비 [요청사항] 비율이 [증감]%p 변화하여, [추진내용]을 확대한다." |
| 이행 확인 | 욕구 반영 후 만족도 (2027년~) | "전년도 [요청사항] 반영 결과 만족도 [점수]점 달성. 미흡 시 [추진내용]을 보완한다." |

4. 기대효과

• 사업 운영 근거 확보: 근거 문장 명시로 "근거 기반 사업 기획" 요건 충족

• 사업 실효성 향상: 현장 수요 기반 교육 주제·지원 방식 선택

• 환류 사이클 완성: 욕구 요청 → 반영 → 만족도 확인 → 다음 연도 반영

• 종사자 체감도 향상: 욕구 결과가 실제 사업에 반영됨을 확인 가능

• 현장 밀착 관리: 현장메모로 설문 외 변동사항 실시간 수집

• 다각도 분析: 권역·연령대·경력별 비교 + 연도 간 추세 추적

• 분析 표준화: 분析지시어를 통한 일관된 분析 결과 도출

• 운영 효율화: 전용 시스템으로 CSV 업로드~분析 결과 출력 자동화

5. 향후계획

• 2026년 4월: 상반기 통합설문 시행 (60문항) — 기본 분析 + 권역·연령대·경력별 비교

• 2026년 연중: 현장설문 15종 사업 종료·회차 직후 시행 + 현장메모 병행

• 2026년 연중: 이행 확인 — 상반기 욕구 → 현장설문 만족도 연결

• 2026년 11~12월: 하반기 통합설문 시행 (63문항) — 2027년 계획안 근거 확보

• 2026년 12월: 2026년 결과보고서 작성 (이행 확인 + 권역·연령대·경력별 비교 포함)

• 2027년 1~2월: 2026년 결과 기반 → 2027년 계획안 수립 (첫 연도 간 추세 포함)

• 매년 반복: 현황분析·욕구조사 → 계획안 → 결과보고서 → 환류 사이클

붙임

• 붙임 1-1. 상반기 통합설문 (60문항)

• 붙임 1-2. 현장설문 15종 (J01·J03~J14·J16·J17, 9~12문항 / J04·J06 생활지원사 대상 별도)

• 붙임 1-3. 하반기 통합설문 (63문항)

• 붙임 2-1. 상반기통합설문 분析지시어 v6

• 붙임 2-2. 하반기통합설문 분析지시어 v6

• 붙임 2-3. 현장설문 사업별 분析지시어 15종 v6

경상남도사회서비스원  노인맞춤돌봄서비스 광역지원기관