2026년

노인맞춤돌봄서비스 광역지원기관

현황분석·욕구조사 운영 계획안

기관명: (재)경상남도사회서비스원

작성일: 2026년    월    일

결재: 담당 — 팀장 — 원장

1. 추진 개요

1-1. 목적

노인맞춤돌봄서비스 광역지원기관 사업의 근거 기반 운영 강화를 위해 현황분석·욕구조사 체계를 신규 도입하고, 계획안 및 결과보고서에 데이터 기반 추진 근거를 확보함을 목적으로 한다.

1-2. 배경

- 사업 운영 근거 확보 및 실효성 강화를 위해 현황분석·욕구조사 체계 신규 도입

- 기존 계획안 구조에 데이터 기반 추진방향 근거 반영

| 구분 | 기존 | 변경 |
| --- | --- | --- |
| 계획안 구조 | 개요 → 추진방향 → 세부계획 → 향후계획 | 현황분석 → 욕구조사 → 추진방향 → 세부계획 → 향후계획 |
| 추진방향 근거 | 담당자 판단 중심 | 데이터 + 종사자 욕구 기반 |

1-3. 필요성

- 현황분석: 객관적 데이터로 현재 상황 파악 → '왜 이 사업이 필요한가' 증명

- 욕구조사: 종사자 수요 직접 파악 → '무엇을 어떻게 해야 하는가' 방향 근거

- 사업 운영 근거 확보: 계획안·결과보고서에 추진 근거 명시 필요

1-4. 사업 개요

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | 노인맞춤돌봄서비스 현황분석·욕구조사 체계 도입 |
| 시행 기관 | (재)경상남도사회서비스원 (광역지원기관) |
| 대상 기관 | 경남 18개 시군구 수행기관 59개소 |
| 조사 대상 | 전담사회복지사 전원 / 생활지원사 (역량강화·심리지원교육 한정) |
| 운영 체계 | 상반기 통합설문(4월, 61문항) + 현장설문 16종(연중, 12문항 기준) + 하반기 통합설문(11~12월, 65문항) |
| 시행 시기 | 2026년 4월~ |
| 결과 활용 | 계획안·결과보고서 추진방향의 조사 기반 근거로 활용 |
| 수집 도구 | 구글폼 18종 (상반기·하반기 통합설문 각 1종, 현장설문 16종) |
| 시스템 | 현황분석·욕구조사 전용 시스템 (React + Node.js + SQLite) |

2. 조사·분석 운영 체계

2-1. 현황분석

가. 개념 및 원칙

- 정의: 사업 기획 전 현재 상황을 객관적 데이터로 파악하는 과정

- 핵심 원칙: 단순 수치 나열이 아닌, 수치 → 시사점 형태로 분석

- 데이터 출처: 전년도 결과보고서, 모니터링 기록, 모인우리 기관 관리 데이터, 상·하반기 통합설문 현황분석 결과, 현장메모

- 시기: 매년 1~2월 (계획안 수립 전)

나. 현황분석 항목

| 분석 영역 | 주요 항목 | 활용 사업 |
| --- | --- | --- |
| 수행기관 현황 | 기관 수, 신규기관 수, 운영 연차 분포 | 모니터링·점검, 실무협의회, 전체 |
| 종사자 현황 | 전담사회복지사·생활지원사 수, 신규 입사·이직 현황 | 역량강화교육·심리지원교육, 종사자 지원사업 |
| 서비스 제공 현황 | 대상자 수, 서비스 유형별 현황 | 컨설팅·특화지원·퇴원환자·노무 상담, ICT·나눔·캠페인 |
| 전년도 점검 결과 | 지적사항 유형·빈도, 반복 지적 기관 수 | 모니터링·점검, 컨설팅 지원 |
| 전년도 교육 결과 | 참여율, 주제별 만족도 | 역량강화교육·심리지원교육 |
| 상담·연계 실적 | 컨설팅·노무 상담 건수·유형, 특화지원·퇴원환자 연계 건수 | 컨설팅·특화지원·퇴원환자·노무 상담 |
| 종사자 안전·심리 | 우울·불안·직무스트레스 위험군 비율 (심리진단 결과보고서) | 심리지원교육, 종사자 지원사업 |
| 현장메모 | 사업 진행 중 현장 변동사항·특이사항 | 전체 |

※ 2026년(첫해): 모인우리 기관 관리 데이터 및 전년도 결과보고서 활용

※ 2027년 이후: 상·하반기 통합설문 현황분석 결과 + 현장메모 추가 투입

2-2. 욕구조사

가. 개념 및 원칙

- 정의: 종사자가 광역지원기관에 어떤 지원을 원하는지 직접 파악

- 조사 대상: 전담사회복지사, 생활지원사 (역량강화·심리지원교육 한정)

- 핵심 원칙: 응답 비율(%)을 추진방향 근거 문장에 명시

- 결과 활용: 당해 연도 사업 조정 + 다음 연도 계획안 추진방향 근거

나. 욕구조사 3종 체계

| 단계 | 조사명 | 시기 | 주요 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 상반기 통합설문 (61문항) | 4월 | 기초 욕구 + 현황 체감 → 당해 계획 근거 |
| 2단계 | 현장설문 16종 + 현장메모 | 사업 종료 직후 | 만족도·경험 평가 수렴 → 결과보고서 |
| 3단계 | 하반기 통합설문 (65문항) | 11~12월 | 환류 → 다음 연도 계획안 근거 |

2-3. 통합설문 구성

가. 상반기 통합설문

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 시행 시기 | 매년 4월 |
| 총 문항 수 | 61문항 |
| 응답 대상 | 전담사회복지사 전원 (59개 기관) |
| 문항 구성 | 도입부 6 + 현황분석 23 + 욕구조사 38 |
| 주요 섹션 | 수행기관 모니터링·점검, 실무협의회, 컨설팅 지원, 특화지원서비스, 퇴원환자 단기집중서비스, 노무 상담 지원, 역량강화교육, 심리지원교육, ICT 지원사업, THE(더) 나눔사업, 안심 돌봄 캠페인, 홍보사업, 유공자 표창, 종사자 지원사업 |
| 기타 응답 옵션 | 주제·분야·방식·이유 등 선택형 문항 25개에 기타(직접 입력) 적용 |

나. 하반기 통합설문

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 시행 시기 | 매년 11~12월 |
| 총 문항 수 | 65문항 |
| 응답 대상 | 전담사회복지사 전원 (59개 기관) |
| 문항 구성 | 도입부 3 + 현황분석 27 + 욕구조사 38 (마무리 2 포함) |
| 특징 | 상반기 대비 현황분석 4문항 추가(연간 결산 항목) + 마무리 종합의견 2문항 |
| 기타 응답 옵션 | 선택형 문항 26개에 기타(직접 입력) 적용 |

2-4. 현장설문 구성

현장설문은 광역지원기관이 각 사업을 운영한 후 수행기관 종사자로부터 만족도·경험을 수렴하는 설문이다. 사업 종료·회차 직후 즉시 시행하며, 이번 회차 경험 평가에 집중한다.

가. 현장설문 16종 목록

| 번호 | 사업명 | 응답 대상 | 총 문항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 수행기관 모니터링·점검 | 전담사회복지사 | 12 |
| 2 | 역량강화교육 (전담사회복지사) | 전담사회복지사 | 12 |
| 3 | 역량강화교육 (생활지원사) | 생활지원사 | 13 |
| 4 | 심리지원교육 (전담사회복지사) | 전담사회복지사 | 12 |
| 5 | 심리지원교육 (생활지원사) | 생활지원사 | 13 |
| 6 | 실무협의회 | 전담사회복지사 | 12 |
| 7 | 컨설팅 지원 | 전담사회복지사 | 12 |
| 8 | 특화지원서비스 | 전담사회복지사 | 12 |
| 9 | 퇴원환자 단기집중서비스 | 전담사회복지사 | 12 |
| 10 | 노무 상담 지원 | 전담사회복지사 | 12 |
| 11 | ICT 지원사업 | 전담사회복지사 | 12 |
| 12 | THE(더) 나눔사업 | 전담사회복지사 | 12 |
| 13 | 안심 돌봄 캠페인 | 전담사회복지사 | 12 |
| 14 | 홍보사업 | 전담사회복지사 | 12 |
| 15 | 유공자 표창 | 전담사회복지사 | 12 |
| 16 | 종사자 지원사업 | 전담사회복지사 | 12 |

※ 역량강화교육·심리지원교육(생활지원사 대상): 통합설문 응답 대상이 아니므로 욕구 문항 1개 추가 → 13문항

※ 특화지원서비스: 광역 지원 4차원 측정을 위해 특화 5문항 → 12문항

※ 특이사항 보고는 행정 절차로 현장설문 대상 제외

나. 현장설문 문항 구조

현장설문은 도입부 3문항 + 공통 4문항 + 특화 문항으로 구성된다. 공통 문항은 사업 성격에 따라 5개 그룹으로 운영하여 특화 문항과 논리적 연결성을 확보한다.

| 그룹 | 해당 사업 | 공통-1 (전제①) | 공통-2 (전제②) | 공통-3 (결과 종합) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 교육형 | 역량강화교육·심리지원교육 4종 | 주제·내용 적합성 | 일정·방식 편리성 | 업무/소진회복 도움 |
| 점검·협의형 | 수행기관 모니터링·점검, 실무협의회 | 사전 주제·일정 안내 | 현장 의견 반영 | 운영개선/업무 도움 |
| 전문지원형 | 컨설팅 지원, 퇴원환자 단기집중서비스, 노무 상담 지원 | 응대 신속성 | 전문성·내용 적절성 | 업무 도움 |
| 특화지원서비스 전용 | 특화지원서비스 | 기준·절차 안내 | 접근성·연락 용이성 | 역량 향상 도움 |
| 자원·물품형 | ICT 지원사업, THE(더) 나눔사업 | 사전 정보·자료 | 소통 원활 | 업무/이용자서비스 도움 |
| 홍보·행정형 | 안심 돌봄 캠페인, 홍보사업, 유공자 표창, 종사자 지원사업 | 절차·일정·자료 | 담당자 응대 신속 | 홍보/사기진작/업무 도움 |

※ 공통-4 종합만족도는 전 사업 동일 — 사업 간 비교 가능한 유일한 고정 지표

2-5. 분석 운영

가. 분석 단위

모든 설문 결과는 아래 4개 단위로 분석하며, 기관별 분석은 응답자 익명성 보장을 위해 실시하지 않는다.

| 분석 단위 | 내용 |
| --- | --- |
| 전체 | 경남 전체 응답 종합 |
| 권역별 (4개) | 북부(거창·함양·합천·산청) / 서부(진주·사천·고성·남해·하동) / 중부(창원·함안·의령·창녕) / 동부(김해·양산·밀양·통영·거제) |
| 연령대별 | 20대·30대·40대·50대·60대 이상 |
| 경력별 | 1년 미만·1~3년·3~5년·5년 이상 |

나. 기본 분석 (2026년~)

| 분석 | 내용 | 활용 |
| --- | --- | --- |
| 기술통계 | 문항별 빈도·비율·평균 | 근거 문장 핵심 재료 |
| 만족도지수(CSI) | 긍정비율(4+5) 100점 환산·사업 간 순위 | 사업별 성과 비교 |
| 균형 프로파일 | 다차원 척도를 레이더 차트로 시각화 | 사업별 강·약점 파악 |
| 갭(Gap) 분석 | 항목 간 점수 차이, 단계별 병목 진단 | 개선 우선순위 설정 |
| IPA 분석 | 중요도(공통-3 대리) × 만족도 4분면 | 자원 집중 방향 결정 |
| 욕구 순위 | 선택형 문항 항목별 빈도·비율, Top 3 | 수요 우선순위 파악 |
| 텍스트 분석 | 주관식 키워드 추출, 긍정·개선요구 분류 | 정성적 수요 파악 |
| 추진 근거 생성 | ○○% 요청 → ○○ 추진 | 계획안·결과보고서 근거 문장 |

다. 이행 확인 구조

라. 연도별 분석 확대 계획

2-6. 분석지시어 체계

분석지시어는 설문 데이터(CSV)를 인공지능 분석 도구에 입력할 때 사용하는 표준화된 프롬프트 모음이다. 담당자가 지시어를 복사·붙여넣기만으로 일관된 분석 결과를 도출할 수 있도록 설계되었다.

가. 분석지시어 3종 구성

| 파일명 | 대상 설문 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 상반기통합설문_분석지시어모음_v3 | 상반기 통합설문 (61문항) | 유형1~9 (현황집계·욕구우선순위·교차·근거문장·시각화·섹션집중·보고서·비교) |
| 하반기통합설문_분석지시어모음_v3 | 하반기 통합설문 (65문항) | 상반기 동일 구조 + 하반기 고유 항목 (연간 결산, 마무리 종합의견, 상하반기 비교) |
| 현장설문_사업별분석지시어_16종_v3 | 현장설문 16종 | 사업별 M1~M8 모델 (기술통계·CSI·균형프로파일·갭·IPA·욕구순위·텍스트·근거문장) |

나. 기타 응답 처리

구글폼에서 '기타 (직접 입력)'을 선택한 응답은 숫자 코드가 아닌 자유 텍스트로 저장된다. 분석지시어에 아래 처리 원칙이 내장되어 있다.

- 기타 응답이 5% 이상이면 내용 요약 필수

- 기타 응답이 3건 이상이면 반복 키워드 추출

- 기타 내용에 새 카테고리가 보이면 별도 표시 — 다음 연도 선택지 보완 근거로 활용

2-7. 운영 시스템

가. 시스템 개요

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 시스템명 | 노인맞춤돌봄서비스 현황분석·욕구조사 시스템 |
| 기술 스택 | React (프론트엔드) + Node.js/Express (백엔드) + SQLite (데이터베이스) |
| 데이터 수집 | 구글폼 18종 → CSV 내보내기 → 시스템 업로드 |
| 주요 기능 | CSV 업로드, 응답 현황, 통계 분석, 권역·연령대·경력별 필터·비교, 문서 출력 |

나. 개발 단계 및 현황

| 단계 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 기반 인프라 | 기관 관리, CSV 업로드, 응답 현황, 응답 번호 관리 | 완료 |
| 2단계 핵심 통찰 | question_labels, 시계열 추세, 이행 확인 | 완료 |
| 구조 변경 | 문항 수 변경, 권역·연령대·경력 컬럼 추가, 분석 API 확장 | 완료 |
| 구글폼 생성 | 상반기·하반기 통합설문 2종, 현장설문 16종 (페이지 분리 적용) | 완료 |
| CSV Q번호 헤더 기반 전환 | 열 순서 → 헤더명 기반 question_no 부여 | 완료 |
| 3단계 문서 출력 | 분석 결과 입력(/analysis), 문서 출력(/documents) | 완료 |

다. 데이터 흐름

사업 종료 → 구글폼 설문 실시 → CSV 내보내기 → 시스템 업로드 → 분석 API 처리 → 분석지시어로 결과 활용 → 계획안·결과보고서 작성의 흐름으로 운영된다.

3. 추진방향 연결 구조

3-1. 추진 근거 유형 및 형식

추진 근거란 계획안·결과보고서에 기재되는 데이터 기반 의사결정 문장이다.

| 유형 | 근거 출처 | 예시 문장 |
| --- | --- | --- |
| 욕구조사 | 통합설문 응답 비율 | "[설문명] 결과 [응답비율]%가 [요청사항]을 요청하여, [추진내용]을 추진한다." |
| 현황분석 | 행정 데이터·모니터링 기록 | "전년도 [분석항목] 결과 [현황내용]이 확인되어, [추진내용]을 강화한다." |
| 변화 추세 | 전년도 비교 (2027년~) | "전년도 대비 [요청사항] 비율이 [증감폭]%p 변화하여, [추진내용]을 확대한다." |
| 이행 확인 | 욕구 반영 후 만족도 (2027년~) | "전년도 [요청사항] 반영 결과 만족도 [점수]점을 달성하여 [추진내용]을 유지한다." |
| 권역·경력별 | 권역·연령대·경력별 분석 | "[권역·경력] 종사자의 [요청사항] 수요가 높아, 해당 대상 [추진내용]을 차별화한다." |

3-2. 섹션별 연결 구조

| 사업 영역 | 현황분석 근거 | 욕구조사 근거 | 연결 사업 |
| --- | --- | --- | --- |
| 모니터링·점검 | 반복 지적 기관 수, 신규기관 수 | 통합설문 (점검 강화 항목) | 수행기관 모니터링·점검 |
| 역량강화·심리지원교육 | 전년도 교육 참여율 | 통합설문 + 현장설문 만족도지수 | 역량강화교육, 심리지원교육 |
| 실무협의회 | 협의회 참여율 | 통합설문 (필수 주제) | 실무협의회 |
| 전문지원 | 컨설팅·노무 상담 건수 | 통합설문 + 현장설문 만족도지수 | 컨설팅 지원, 특화지원서비스, 퇴원환자 단기집중서비스, 노무 상담 지원 |
| 직접서비스 | ICT 공백 지역 | 통합설문 + 현장설문 만족도지수 | ICT 지원사업, 나눔사업, 안심 돌봄 캠페인 |
| 행정·운영 지원 | 종사자 이직률 | 통합설문 + 현장설문 만족도지수 | 홍보사업, 유공자 표창, 종사자 지원사업 |

4. 기대효과

- 사업 운영 근거 확보: 근거 문장 명시로 '근거 기반 사업 기획' 요건 충족

- 사업 실효성 향상: 현장 수요 기반 교육 주제·지원 방식 선택

- 환류 사이클 완성: 욕구 요청 → 반영 → 만족도 확인 → 다음 연도 반영

- 종사자 체감도 향상: 욕구 결과가 실제 사업에 반영됨을 확인 가능

- 현장 밀착 관리: 현장메모로 설문 외 변동사항 실시간 수집

- 다각도 분석: 권역·연령대·경력별 비교 + 연도 간 추세 추적

- 분석 표준화: 분석지시어를 통한 일관된 분석 결과 도출

- 운영 효율화: 전용 시스템으로 CSV 업로드~분석 결과 출력 자동화

5. 향후계획

| 시기 | 내용 |
| --- | --- |
| 2026년 4월 | 상반기 통합설문 시행 (61문항) — 기본 분석 + 권역·연령대·경력별 비교 |
| 2026년 연중 | 현장설문 16종 사업 종료·회차 직후 시행 + 현장메모 병행 |
| 2026년 연중 | 이행 확인 — 상반기 욕구 → 현장설문 만족도 연결 |
| 2026년 11~12월 | 하반기 통합설문 시행 (65문항) — 2027년 계획안 근거 확보 |
| 2026년 12월 | 2026년 결과보고서 작성 (이행 확인 + 권역·연령대·경력별 비교 포함) |
| 2027년 1~2월 | 2026년 결과 기반 → 2027년 계획안 수립 (첫 연도 간 추세 포함) |
| 매년 반복 | 현황분석·욕구조사 → 계획안 → 결과보고서 → 환류 사이클 |

붙임

- 붙임 1-1. 상반기 통합설문 (61문항)

- 붙임 1-2. 현장설문 16종 (12문항 기준 / 역량강화교육·심리지원교육 생활지원사 대상은 13문항 / 특화지원서비스는 12문항)

- 붙임 1-3. 하반기 통합설문 (65문항)

- 붙임 2-1. 상반기 통합설문 분석지시어 v3

- 붙임 2-2. 하반기 통합설문 분석지시어 v3

- 붙임 2-3. 현장설문 사업별 분석지시어 16종 v3